音乐与舞蹈学院

2011级本科毕业生设计(论文)

工作的实施方案

为了确保我院本科学生毕业设计（论文）的质量， 使毕业论文指导的各个环节更加规范化、科学化、系统化，经院教学委员会研究，特制订本方案，请相关教师参照执行。

一、（一）组织领导

1、成立音乐与舞蹈学院毕业设计(论文)工作领导小组(附后)。

2、成立毕业论文答辩委员会和答辩小组(附后)。

3、成立毕业论文成绩评定小组(附后)。

（二）导师配备

选拔具有讲师及以上职称或具有硕士及以上学位的教师担任导师，指导学生的毕业设计(论文)撰写。

1、教研室根据指导教师必须由具有讲师(或相当于讲师)及以上职称或具有硕士及以上学位的教师、科研人员或管理人员等担任的条件，确认指导教师名单并报毕业设计(论文)工作领导小组审核。

2、毕业设计(论文)工作领导小组审批确定指导教师。

3、毕业设计(论文)工作领导小组根据学生选题情况将学生分配给各教研室。

（三）组织机构

1．毕业论文(设计)工作领导小组

组  长  李永

副组长  郑发奋 、吴蕾、张莉莉

成  员  崔长勇、郑甜、张敏(大)、马体亚、

赵  鑫、郑晓丹、

2．毕业论文(设计)答辩委员会

组  长   李  永

副组长   郑发奋、吴  蕾、张莉莉

成  员   全体指导教师

答辩秘书： 指定教师

3．毕业论文(设计)成绩评定小组

组  长  李  永

副组长  郑发奋、吴  蕾、张莉莉

成  员  崔长勇、郑  甜、张敏(大)、马体亚、赵  鑫、郑晓丹、贾波

4、指导教师名单

白娟   程蔚  崔佳  崔长勇  崔慧子  顾潇  黄庆鹏   惠芳    贾波   李健   李永  刘佳鑫  刘囡囡  刘秋平  马体亚  孟盼盼  潘大铭  乔相钧  沙雪晗  石硕  宋曼曼  孙莹  孙莉  孙梅英  王敏   王倩  王升典  王亚莉  吴蕾  奚淑婷  杨云玉  于佳    余璐  张莉莉  张敏（大）  张敏（小）  张雅青  赵蕾  赵鑫      赵鹏程  郑甜  郑发奋  郑晓丹  周婷婷   朱雯

5、评阅教师名单

郑甜   崔佳  崔慧子  贾波  孙莉  赵鑫  于佳  沙雪晗

马体亚  刘囡囡

二、工作步骤

（一）理论方向

1．选题

（1）选题申报：

①选题一般由指导教师提出，并填写《毕业论文(设计)选题申请表》。

②有关教师对所申报选题进行初审，并填写审题意见；学科负责人对选题是否合格要全面进行复审并签字。

③选题可由学生提出，但须经相关指导教师审核同意。所有选题汇总后，要统一报毕业论文领导小组审批，批准通过者方可列入选题计划。

（2）选题报送时间：2014年12月19日

（3）选题方式：采取学生自拟选题和导师指导选题相结合的方式。

（4）选题要求：选题必须符合专业培养目标和教学基本要求，与所学专业密切相关，有一定学术价值，难易适当，一人一题。

①学生根据自己的实际情况申报选题。

②导师指导并协调落实选题。

③各指导教师于2014年12 月19日上交<<毕业设计(论文)选题汇总>>表。

④各专业毕业论文题目确定后，按统一格式汇总并交档案室存档，其中一份以软盘形式报教务处备案。

（5）2015年1月2日 上交《毕业论文(设计)任务书》

（6）开题报告：2015年1月7日

2．调研、拟写提纲与撰写论文

（1）时间：2015年1月10日—2015年3月10日

（2）调研的要求：了解课题研究的对象及社会、教育教学、生产、科研的实际。通过各种渠道，搜集和检索信息资料，进行分析、归纳、整理及研究，以指导课题方案的确定；要在充分而全面地了解所选设计题目、较完整地写出文献综述后的基础上，撰写毕业论文(设计)方案。毕业论文(设计)方案应尽量简单、明了、科学。其方法在本学科具有一定的先进性。

（3）调研的方法:

①到与选题有关的企事业单位、高等院校、研究部门、生产单位去了解、察看，弄清选题的来龙去脉以及各种影响制约的因素，再将直观的感受提高到理论的高度来分析，找到解决问题的关键所在。

②到图书馆、资料室、专利所以及信息中心去查阅有关的学术杂志、简报、图纸、说明书等文献资料，以了解前人的成果和正在进行中的研究，扩大知识面。

③利用信息传递的方式，向有关部门发函、发电、发电子邮件，以求帮助提供或有偿索取有关资料。

（4）撰写论文要求：

①毕业论文必须由学生本人独立完成，不得弄虚作假，不得抄袭他人成果。

②在导师指导下，按照规范的格式及有关要求按时、认真、高质量地完成论文并及时送指导教师批阅。

③ 在论文撰写和辅导过程中，教师必须做好指导纪录和考勤，指出存在的问题，指导学生如何纠正。如有剽窃现象，发回学生重写，拒不改正者，按零分记；

3．论文中期检查

时    间：2015年3月15 日

认真阅读学生论文，检查存在的不足之处，让学生修改。填写《毕业生设计（论文）中期检查表》。

4．论文评阅

（1）指导教师评阅

时    间：2015年4月13日—2015年4月17日

评阅要求：指导教师应根据毕业论文(设计)成绩评定标准，对所指导学生的毕业论文或毕业设计进行全面、认真地评阅，并按百分制给出评阅成绩。于2015年4月20日将《指导教师论文评阅成绩表》由教研室主任负责收齐一并交至院办。

（2）评阅教师评阅

时    间 : 2015年4月20日-4月30日

准备工作 ：学生根据各专业评定教师人数于2015年4月20日之前将学士毕业设计(论文)送达院办公室，再由各教研室统一领取分发给各评阅教师。

评阅要求 : 评阅教师必须具有指导教师资格。评阅人根据毕业论文(设计)评定标准评阅毕业论文(设计)，并按百分制给出评阅成绩，同时写出评语。

5．答辩与成绩评定

（1）时间：2015年5月4日---5月13日

（2）答辩准备：在答辩前两周确定好答辩地点，安排相关老师制作答辩会场条幅。并告知学生具体答辩时间、地点。

（3）答辩过程

①学生论文陈述: 用15分钟左右的时间概述论文的标题以及选择该论题的原因，较详细地介绍论文的主要论点、论据和写作体会。

②答辩小组成员提出问题，然后举行答辩会。

③学生在听清楚记下来后，按顺序逐一做出回答。根据学员回答的具体情况，主答辩老师和其他答辩老师随时可以有适当的插问。

④学员逐一回答完所有问题后退场，答辩委员会集体根据论文质量和答辩情况，商定通过或不通过，并拟定成绩和评语。

（4）答辩记录：答辩小组按程序认真完成答辩的一系列工作，投票表决论文是否通过，由答辩秘书记录答辩过程，报院档案室存档。

（5）成绩评定：成立毕业设计(论文)成绩评定小组，根据指导教师评分（30%）、评阅人评分（30%）、答辩小组评分（40%），评定学生毕业设计(论文)成绩；按照文件规定的比例，写出答辩评语，评定答辩成绩。评定音乐与舞蹈学院院级及校级优秀毕业论文。

（6）表格填写：有关人员填写《毕业论文成绩汇总表》等有关表格，并按规定报送教务处盖章、存档，有关资料装入学生档案。

（7）整理存档：将毕业设计(论文)统一装订成册，与其他材料一起归档、保管。

（二）、技能主修方向

音乐学技能主修与舞蹈学专业方向的同学，在毕业设计教学环节中，以小型音乐会的形式来进行。除此以外，还应在实践活动的基础上撰写2000字以上的毕业设计报告，包括演出的背景、准备过程、实践过程、个人体会和自我评价等。毕业设计报告作为毕业设计（论文）正文，实践活动的图像资料作为附件， 音频、视频记录作为支撑材料。

成绩评定：成立毕业设计(论文)成绩评定小组，根据指导教师评分（15%）、音乐会评分（85%） ，评定学生毕业设计(论文)成绩；按照文件规定的比例，写出最终毕业设计评语，评定毕业设计成绩。评定音乐与舞蹈学院院级及校级优秀毕业论文（设计）。

1. 音乐学技能主修毕业设计要求：

（1）、声乐主修方向要求（总时间不低于20分钟）

①外国艺术歌曲一首（原文演唱）

②外国咏叹调一首（原文演唱）

③中国艺术歌曲一首

④中国歌剧片段一首

（2）、钢琴主修方向要求（总时间不低于20分钟）

①复调作品或练习曲一首（复调作品不低于巴赫二部创意  、练习曲不低于299中期）

②古典时期奏鸣曲一首（第一乐章或快板乐章）

③中国作品一首

（3）、器乐主修方向要求（总时间不低于20分钟）

①西洋乐器主修音乐会的标准与要求：由于乐器不同，曲目不能统一规定，要求音乐会演奏的曲目要有一定深度，作品的题材、风格可多元化；但必须要有古典、浪漫及现代的经典作品，该作品能体够现此乐器的技巧，要尽可能演奏完整的各个乐章；对于作品的题材要涉及全面些（如协奏曲、奏鸣曲、组曲等等），同时要求学生能够对各时期作曲家的作品风格把握准确，技巧娴熟，演奏准确到位；

②民族器乐主修音乐会的标准与要求：由于乐器种类多，曲目不能够统一规定，但对音乐会演奏的曲目，要求是尽可能演奏有一定难度、不同风格、不同时代的民族器乐曲3-4首，该乐曲要能够体现、展示学生对此乐器技能的驾驭、掌握等能力，同时也要把学生在演奏中对作品的理解、表达的准确与否，演奏的完整性等，放到首位来评判。

2．舞蹈学技能展示毕业设计要求：

每3人一场，每场60分钟。

（1）、第一部分技巧展示，主要考查毕业生的专业基本功水平，应包含中国舞技术技巧中控制、跳、转、翻方面的内容。时间不少于2分钟。

（2）、第二部分是舞蹈组合展示，毕业生可任意选择中国古典舞或 藏、蒙、维、朝鲜、傣族素材，时间不少于3分钟。

（3）、第三部分为剧目表演，主要考查毕业生的舞台表现及舞台实践能力。选手自选两个舞台剧目，以个人形式独立表演，时间不少于6分钟。可选自公演过的成品剧目或原创作品。

3．音乐会评判标准与要求

（1）、与考试标准一致

（2）、要穿正式演出服装及化妆

三、音乐与舞蹈学院2011级本科毕业生毕业论文教学工作安排表

| 时 间 | 工 作 内 容 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 2014年12月17日 | 领导小组及指导教师会议，布置毕业论文工作 | 李永、郑发奋、 张莉莉 全体论文指导教师及毕业班班主任 |
| 2014年12月19日 | 填写《毕业论文(设计)选题表》 | 张莉莉 各班班长 各教研室主任、指导教师 |
| 2015年1 月2日 | 下达《毕业论文(设计)任务书》 | 张莉莉 各论文指导教师 |
| 2015年 1月7日 | 开题报告 | 张莉莉、理论教研室主任 及指导教师、各班学生 |
| 2015年 1月10日—2015年3月10日 | 调研，制定论文(设计)方案 拟写提纲，撰写论文 | 张莉莉、指导教师 各班学生 |
| 2015年3月11日 | 上交论文一稿 | 指导教师 各班学生 |
| 2015年3月20日 | 论文中期检查 | 张莉莉、指导教师 |
| 2015年3月27日 | 上交论文二稿 | 指导教师 各班学生 |
| 2015年4月10日 | 上交论文定稿 | 指导教师 各班学生 |
| 2015年4月13日— 4月17日 | 指导教师评阅 | 指导教师 |
| 2015年4月20日-4月30日 | 评阅教师评阅 | 评阅教师 |
| 2015年5月4日-5月13日 | 毕业设计（音乐会）及论文答辩 | 张莉莉 指导教师 各班学生 |
| 2015年5月20 | 成绩输入、档案整理 | 沙雪晗 |
| 2015年5月27 | 评选优秀毕业设计及论文，填写表格，上报学校整理归档 | 李永、郑发奋、 张莉莉、 各教研室主任 |

枣庄学院音乐与舞蹈学院

2014年12月2日